## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
CRG
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | 1° Edital da licitação da construção do CRG publicado (19/09/202) | - | Concluído
2 | 1° Edital da licitação de diligenciamento das obras do CRG publicado (02/10/2025) | - | Concluído
3 | Solicitação pelo SGB (24/09/2025) a unificação das licenças de obras do Complexo Científico e Cultural da Urca (EISPRO2022/05481) | 1 | Em análise – Prefeitura
4 | Elaboração do 2° edital, pela FINATEC, para a obra do CRG. A seleção púbica n° 129/2025, realizada em 31/10/2025, não teve interessado. | 1 | Em andamento
Seleção de empresa para o diligenciamento do CRG – seleção pública n° 156/2025
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Impossibilidade momentânea da Petrobras arcar com os novos custos das obras
Construção de estrutura predial para abrigar o Centro de Referência em Geociências:
Desenvolver de PD & I na área do óleo & gás voltados para Isotopia e Geocronologia;
Desenvolver projetos voltados nas linhas de pesquisa cadastradas na ANP pelo SGB
Escopo
2024/00012-3
Orçamento
R$ 34,929 MM
R$ 24,929 MM
24/06/2025
R$ 10,0 MM
1
2
Pressionar para a obtenção da unificação da licença de obras;
Escolha da empresas do diligenciamento do CRG;