## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
CRG
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | 1° Edital da licitação da construção do CRG publicado (19/09/202) | - | Concluído
2 | 1° Edital da licitação de diligenciamento das obras do CRG publicado (02/10/2025) | - | Concluído
3 | Solicitação pelo SGB (24/09/2025) junto ao SMDU para a unificação das licenças de obras do Complexo Científico e Cultural da Urca (EISPRO2022/05481) | 1 | Em análise – Prefeitura
4 | Elaboração do 2° edital, pela FINATEC, para a obra do CRG (novo edital). A seleção púbica n° 129/2025, realizada em 31/10/2025, não teve interessado. | 1 | Em andamento
5 | Processo licitatório de diligenciamento de obras do CRG em fase de recursos pelas empresas interessadas. Previsão de homologação do resultado no dia 05/12/2025 e posterior elaboração do contrato | 1 | Em andamento
1) Elaboração do 2° edital de obras (novo edital) do CRG pela FINATEC e SGB;
2) Etapa final do processo licitatório do diligenciamento das obras do CRG;
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Impossibilidade momentânea da Petrobras arcar com os novos custos das obras
Construção de estrutura predial para abrigar o Centro de Referência em Geociências:
Desenvolver de PD & I na área do óleo & gás voltados para Isotopia e Geocronologia;
Desenvolver projetos voltados nas linhas de pesquisa cadastradas na ANP pelo SGB
Escopo
2024/00012-3
Orçamento
R$ 34,929 MM
R$ 24,929 MM
24/06/2025
R$ 10,0 MM
1
2
Pressionar para a obtenção da unificação da licença de obras;
Lançamento do 2° edital de obras do CRG (novo edital) pela FINATEC;
Contratação da empresa para o diligenciamento das obras do CRG