## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Litoteca URCA
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
Orçamento
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | 1° Edital da licitação de construção da Litoteca publicado (19/09/2025) | - | Concluído
2 | 1° Edital da licitação do diligenciamento das obras da Litoteca (09/09/2025) | - | Concluído
3 | Solicitação pelo SGB (24/09/2025) junto ao SMDU para a unificação das licenças de obras do Complexo Científico e Cultural da Urca (EISPRO2022/05481) | 1 | Em análise – Prefeitura
4 | Solicitação pela FINATEC de esclarecimentos e documentos da empresa interessada no processo licitatório da obra da Litoteca Urca | 1 | Em andamento
5 | Solicitação pela FINATEC de esclarecimentos e documentos da empresa interessada no processo licitatório de diligenciamento da obra da Litoteca Urca | 1 | Em andamento
Seleção da empresa para a obra da Litoteca – seleção pública n° 163/2025 e seleção da empresa para o diligenciamento da Litoteca – seleção pública n° 149/2025
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Impossibilidade momentânea da Petrobras arcar com os novos custos das obras
Pressionar para a obtenção da unificação da licença de obras;
Continuação do processo licitatório da obra da Litoteca Urca;
Continuação do processo licitatório do diligenciamento das obras da Litoteca Urca
A edificação da Litoteca Urca da Rede SGB de PD & I com Rochas e Fluídos de Bacias Petrolíferas.
Construir a Litoteca que será destinada ao acondicionamento de amostras de testemunhos de sondagem, calha, amostras laterais, plugues, lâminas, fluídos e resíduos de análises. Instalação de laboratórios para unidade
Plano de Trabalho
2022/00433-3
R$ 6,9 MM
31/07/2025
R$ 5,0 MM
R$ 5,0 MM
R$ 16,92 MM
1
2
3