## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Museu de Ciências da Terra (MCTER)
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
R$ 26,464 MM
10/07/25
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | 1° Edital da licitação da construção do CRG publicado (19/09/202) | - | Concluído
2 | 1° Edital da licitação de diligenciamento das obras do MCTER pela FINATEC (15/10/2025) | 1/2 | Concluído
3 | Realocação de postos de trabalho para as futuras obras do MCTER | 2 | Em andamento
4 | Solicitação pelo SGB (24/09/2025) junto ao SMDU para a unificação das licenças de obras do Complexo Científico e Cultural da Urca (EISPRO2022/05481) | 1 | Em andamento – Pref.
5 | Definição final dos equipamentos do CGA com utilização em parceria com o MCTER – Pesquisador Crisógono Vasconcelos | 5 | Em andamento
6 | Definição das principais linhas de pesquisas do MCTER | 5 | Em andamento
7 | Elaboração de editais para a movimentação do acervo, mobiliário e arquivos físicos do MCTER | 1 | Em andamento
8 | Processo licitatório de diligenciamento de obras do MCTER em fase de recursos pelas empresas interessadas. Previsão de homologação do resultado no dia 05/12/2025 e posterior elaboração do contrato | 1 | Em andamento
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Impossibilidade momentânea da Petrobras arcar com os novos custos das obras;
Pressionar para a obtenção da unificação da licença de obras;
Contratação da empresa para o diligenciamento das obras do MCTER;
Finalização do processo licitatório de obras do MCTER
Viabilização de serviço de revitalização do MCTER:
Dotar de estrutura física e laboratorial adequada e focada no setor de Óleo & Gás;
Contribuir com projetos de PD & I nas áreas de estratigrafia, modelagem de bacia e paleoambiente
Escopo
2023/00648-2
Orçamento
R$ 86,464 MM
1
2
R$ 60 MM
1) Abertura das propostas para a obra do MCTER e análise técnica pela comissão do SGB;
2) Etapa final do processo licitatório do diligenciamento das obras do MCTER;