## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
CRG
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Envio para a FINATEC do Termo de Referência/Obra | - | Concluído
2 | Solicitação (Pref. RJ) de licença de obra – CRG (EISPRO2022/00929) | 2 | Em andamento
3 | Solicitação (Pref. RJ) de licença de demolição (EISPRO2022/01045) | 2 | Em andamento
4 | Lançamento do processo licitatório pela FINATEC para o projeto de obra do CRG | 1/2 | Em andamento
5 | Lançamento do processo licitatório pela FINATEC para o diligenciamento da obra do CRG | 1/2 | Em andamento
6 | Espera-se manifestação da Petrobras em relação ao email (30/07/2025) encaminhado para o Gerente de Contrato e Interlocutor Técnico | - | Concluído
Início do processo licitatório para a construção do Centro de Referência em Geociências (CRG)
Demora da prefeitura do RJ para as licenças de obra e demolição;
Necessidade de manifestação da Petrobras para aditivo de prazo e reajuste das planilhas orçamentárias;
Demora da FINATEC para as licitações
Construção de estrutura predial para abrigar o Centro de Referência em Geociências:
Desenvolver de PD & I na área do óleo & gás voltados para Isotopia e Geocronologia;
Desenvolver projetos voltados nas linhas de pesquisa cadastradas na ANP pelo SGB
Escopo
2024/00012-3
Orçamento
R$ 34,929 MM
R$ 24,929 MM
24/06/2025
R$ 10,0 MM
1
2
Reunião na Prefeitura (Licença de obra);
Cobrar da FINATEC o lançamento da licitação de obras e diligenciamento;