## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Centro de Referência em Geociências - Equipamentos
Aquisição de equipamentos para o Centro de Referências em Geociências do SGB para os laboratórios:
1. Preparação de Amostras
2. Imageamento e Análise Mineral
3. Petrocronologia e Traçadores Isotópicos
4. Isótopos Estáveis Avançado
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Orçamento
R$ 56,4 MM
Escopo
2023/00601-6
1
2
3
R$ 16,4 MM
R$ 30 MM
R$ 10 MM
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Reuniões com empresas (Thermo Fischer, JEOL Brazil, EXUM Instruments e Applied Spectra) visando definir a listagem final de equipamentos para a conclusão dos laboratórios do CRG, além do lab. Radiogênicos | 6 | Em Execução
2 | Listagem e orçamento para a compra dos equipamentos (CRG) no curto prazo do Laboratório de Isótopos Radiogênicos | 3 | Concluída
3 | Elaboração do Termo de Referência para o processo licitatório de aquisição imediata de equipamentos | 3 | Concuído
4 | Visita a laboratoriais nacionais e internacionais visando a finalização conceitual dos labs do CRG – Pesquisador Crisógono Vasconcelos | 2 | Em Execução
5 | Reuniões com a Petrobras visando concluir o conceito final dos laboratórios do CRG, além do lab. Radiogênicos | 5 | Em Execução
Execução do Termo de Referência para aquisição dos equipamentos e busca continua por novas tecnologias para implementação no CRG.
1) Finalização do processo licitatório para aquisição dos equipamentos
Variação Cambial;
Tempo de Construção do Prédio;
Processo de Importação;
Instalação dos Equipamentos