## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Litoteca do Pré-Sal
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
Orçamento
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Envio para a FINATEC do Termo de Referência/Obra | - | Concluído
2 | Solicitação (Pref. RJ) de licença de Obra – Litoteca do Pré-Sal (EISPRO2022/04440) | - | Concluído
3 | Lançamento do processo licitatório pela FINATEC para o projeto de obra da Litoteca do Pré-Sal | 1/2 | Em andamento
4 | Lançamento do processo licitatório pela FINATEC para o diligenciamento da obra da Litoteca do Pré-Sal | 1/2 | Em andamento
5 | Espera-se manifestação da Petrobras em relação ao email (30/07/2025) encaminhado para o Gerente de Contrato e Interlocutor Técnico | - | Concluído
Início da elaboração do processo licitatório para construção da Litoteca do Pré-Sal
Demora da prefeitura do RJ para as licenças de obra e demolição;
Necessidade de manifestação da Petrobras para aditivo de prazo e reajuste das planilhas orçamentárias;
Demora da FINATEC para as licitações
Obtenção da licença de obras;
Cobrar da FINATEC o lançamento da licitação de obras e diligenciamento;
A edificação da Litoteca Urca da Rede SGB de PD & I com Rochas e Fluídos de Bacias Petrolíferas.
Construir a Litoteca que será destinada ao acondicionamento de amostras de testemunhos de sondagem, calha, amostras laterias, plugues, lâminas, fluídos e resíduos de análises. Instalação de laboratórios para unidade
Plano de Trabalho
2022/00433-3
R$ 6,9 MM
31/07/2025
R$ 5,0 MM
R$ 5,0 MM
R$ 16,92 MM
1
2
3