## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Museu de Ciências da Terra (MCTER)
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
R$ 26,464 MM
10/07/25
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Envio para a FINATEC do termo de referência visando o processo licitatório para obras | - | Concluído
2 | Envio para a FINATEC do termo de referência visando o processo licitatório para empresa diligenciadora | - | Concluído
3 | Estudo da realocação de pessoal do escritório SGB no RJ do bloco A1 (Estudo de RETROFIT), visando viabilizar o início das obras | - | Concluído
4 | Entrada com solicitação de licença na prefeitura do RJ visando o início das obras (Protocolo EISPRO2022/05481) | - | Concluído
5 | Lançamento do processo licitatório pela FINATEC para obras do MCTER | 1/2 | Em andamento
6 | Lançamento do processo licitatório pela FINATEC para o diligenciamento da obra do MCTER | 1/2 | Em andamento
7 | Definição final dos equipamentos do CGA com utilização em parceria com o MCTER – Pesquisador Crisógono Vasconcelos | 5 | Em andamento
8 | Definição das principais linhas de pesquisas do MCTER | 5 | Em andamento
9 | Espera-se manifestação da Petrobras em relação ao email (30/07/2025) encaminhado para o Gerente de Contrato e Interlocutor Técnico | - | Concluído
Início da elaboração do processo licitatório para a obra do MCTER
Demora da prefeitura do RJ para as licenças de obra;
Necessidade de manifestação da Petrobras para aditivo de prazo e reajuste das planilhas orçamentárias;
Demora da FINATEC para as licitações
Obtenção da licença;
Realocação do pessoal do SGB para salas temporárias;
Cobrar da FINATEC o lançamento da licitação de obras e diligenciamento;
Viabilização de serviço de revitalização do MCTER:
Dotar de estrutura física e laboratorial adequada e focada no setor de Óleo & Gás;
Contribuir com projetos de PD & I nas áreas de estratigrafia, modelagem de bacia e paleoambiente
Escopo
2023/00648-2
Orçamento
R$ 86,464 MM
1
2
R$ 60 MM