## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
CRG
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Envio para a Petrobras do orçamento atualizado (valores p/ agost/25) e solicitação do 1° aditivo de valor voltado a construção do CRG | - | Concluído
2 | Habilitação e aprovação do 1° aditivo de valor pela Petrobras | - | Concluído
3 | Finalização do edital e do termo de referência para a construção do CRG pela FINATEC | - | Concluído
4 | Atendimento de pendências para a obtenção de licença de obras junto à SMDU/ Pref. RJ – CRG (EISPRO2022/00929) | 2 | Em andamento
5 | Atendimento de pendências para a obtenção de licença de demolição junto a SMDU/ Pref. RJ(EISPRO2022/01045) | 2 | Em andamento
6 | Lançamento do processo licitatório pela FINATEC para o diligenciamento da obra do CRG | 1/2 | Em andamento
Aguardo da minuta do 1° aditivo de valor para ser iniciado o processo licitatório de construção do Centro de Referência em Geociências (CRG)
Demora da prefeitura do RJ para as licenças de obra e demolição;
Demora da FINATEC para as licitações
Construção de estrutura predial para abrigar o Centro de Referência em Geociências:
Desenvolver de PD & I na área do óleo & gás voltados para Isotopia e Geocronologia;
Desenvolver projetos voltados nas linhas de pesquisa cadastradas na ANP pelo SGB
Escopo
2024/00012-3
Orçamento
R$ 34,929 MM
R$ 24,929 MM
24/06/2025
R$ 10,0 MM
1
2
Cobrar da FINATEC o edital do diligenciamento da obra;
Assinatura da minuta do 1° Aditivo de valor para o TC;
Abertura dos editais de construção e diligenciamento do CRG