## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Litoteca do Pré-Sal
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
Orçamento
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Envio para a Petrobras do orçamento atualizado (valores p/ agost/25) e solicitação do 1° aditivo de valor voltado a construção da Litoteca do Pré-Sal | - | Concluído
2 | Habilitação do 1° aditivo de valor pela Petrobras | - | Concluído
3 | Finalização do edital e termo de referência para o processo licitatório de construção Litoteca do Pré-Sal pela FINATECl | 1/2 | Em andamento
4 | Finalização do edital e termo de referência para o processo licitatório de diligenciamento das obra da Litoteca do Pré-Sal pela FINATEC | 1/2 | Em andamento
5 | Atendimento de pendências para a obtenção de licença de obras junto à SMDU/ Pref. RJ (EISPRO2022/04440) | 1 | Em andamento
Aguardo da minuta do 1° aditivo de valor para ser iniciado o processo licitatório para construção da Litoteca do Pré-Sal
Demora da prefeitura do RJ para as licenças de obra e demolição;
Demora da FINATEC para as licitações
Obtenção da licença de obras;
Aprovação e posterior assinatura da minuta do 1° Aditivo de valor para o TC;
Lançamento dos editais de licitação de obras e diligenciamento;
A edificação da Litoteca Urca da Rede SGB de PD & I com Rochas e Fluídos de Bacias Petrolíferas.
Construir a Litoteca que será destinada ao acondicionamento de amostras de testemunhos de sondagem, calha, amostras laterias, plugues, lâminas, fluídos e resíduos de análises. Instalação de laboratórios para unidade
Plano de Trabalho
2022/00433-3
R$ 6,9 MM
31/07/2025
R$ 5,0 MM
R$ 5,0 MM
R$ 16,92 MM
1
2
3