## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Museu de Ciências da Terra (MCTER)
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
R$ 26,464 MM
10/07/25
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Envio para a Petrobras do orçamento atualizado (valores p/ agost/25) e solicitação do 1° aditivo de valor voltado a revitalização do MCTER | - | Concluído
2 | Habilitação e aprovação do 1° aditivo de valor pela Petrobras | - | Concluído
3 | Visita de comitiva da Petrobras (gerente do projeto, gerente de contrato e interlocutor técnico) ao MCTER e apresentação do local pelo ponto focal Célia Corsino | - | Concluído
4 | Realocação de postos de trabalho para as futuras obras do MCTER | 2 | Em andamento
5 | Atendimento de pendências para a obtenção de licença de revitalização junto à SMDU/ Pref. RJ (Protocolo EISPRO2022/05481) | 1 | Em andamento
6 | Finalização do edital e termo de referência para o processo licitatório,para as obras do MCTER pela FINATEC | 1/2 | Em andamento
7 | Finalização do edital e termo de referência para o processo licitatório para o diligenciamento das obras do MCTER pela FINATEC | 1/2 | Em andamento
8 | Definição final dos equipamentos do CGA com utilização em parceria com o MCTER – Pesquisador Crisógono Vasconcelos | 5 | Em andamento
9 | Definição das principais linhas de pesquisas do MCTER | 5 | Em andamento
Aguardo da minuta do 1° aditivo de valor para ser iniciado o processo licitatório de revitalização do MCTER
Demora da prefeitura do RJ para as licenças de obra;
Demora da FINATEC para as licitações
Obtenção da licença;
Cobrar da FINATEC o lançamento da licitação de obras e diligenciamento;
Assinatura da minuta do 1° Aditivo de valor para o TC;
Viabilização de serviço de revitalização do MCTER:
Dotar de estrutura física e laboratorial adequada e focada no setor de Óleo & Gás;
Contribuir com projetos de PD & I nas áreas de estratigrafia, modelagem de bacia e paleoambiente
Escopo
2023/00648-2
Orçamento
R$ 86,464 MM
1
2
R$ 60 MM