## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
CRG
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Edital da licitação de construção do CRG | - | Concluído
2 | Unificação das licenças de obras do Complexo Científico e Cultural da Urca (EISPRO2022/05481) | 1 | Em andamento
3 | Finalização do edital do processo licitatório para o diligenciamento das obras do CRG pela FINATEC | 1/2 | Em andamento
Lançamento do edital da licitação destinado à construção da construção do CRG – seleção pública n° 129/2025
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Construção de estrutura predial para abrigar o Centro de Referência em Geociências:
Desenvolver de PD & I na área do óleo & gás voltados para Isotopia e Geocronologia;
Desenvolver projetos voltados nas linhas de pesquisa cadastradas na ANP pelo SGB
Escopo
2024/00012-3
Orçamento
R$ 34,929 MM
R$ 24,929 MM
24/06/2025
R$ 10,0 MM
1
2
Obtenção da licença de obras;
Seleção de empresa para a execução da obra de construção do CRG;
Assinatura da minuta do 1° Aditivo de valor para o TC;