## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Litoteca URCA
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
Orçamento
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Edital da licitação de construção da Litoteca Urca | - | Concluído
2 | Unificação das licenças de obras do Complexo Científico e Cultural da Urca (EISPRO2022/05481) | 1 | Em andamento
3 | Finalização do edital do processo licitatório para o diligenciamento das obras do MCTER pela FINATEC | 1/2 | Em andamento
Lançamento do edital da licitação destinado à construção da Litoteca Urca– seleção pública n° 163/2025
Demora da prefeitura do RJ para as licenças de obra e demolição;
Obtenção da licença de obras;
Seleção de empresa para a execução da obra de construção da Litoteca Urca;
Assinatura da minuta do 1° Aditivo de valor para o TC;
A edificação da Litoteca Urca da Rede SGB de PD & I com Rochas e Fluídos de Bacias Petrolíferas.
Construir a Litoteca que será destinada ao acondicionamento de amostras de testemunhos de sondagem, calha, amostras laterias, plugues, lâminas, fluídos e resíduos de análises. Instalação de laboratórios para unidade
Plano de Trabalho
2022/00433-3
R$ 6,9 MM
31/07/2025
R$ 5,0 MM
R$ 5,0 MM
R$ 16,92 MM
1
2
3