## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Museu de Ciências da Terra (MCTER)
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
R$ 26,464 MM
10/07/25
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Edital da licitação da revitalização do MCTER | - | Concluído
2 | Realocação de postos de trabalho para as futuras obras do MCTER | 2 | Em andamento
3 | Unificação das licenças de obras do Complexo Científico e Cultural da Urca (EISPRO2022/05481) | 1 | Em andamento
4 | Finalização do edital do processo licitatório para o diligenciamento das obras do MCTER pela FINATEC | 1/2 | Em andamento
5 | Definição final dos equipamentos do CGA com utilização em parceria com o MCTER – Pesquisador Crisógono Vasconcelos | 5 | Em andamento
6 | Definição das principais linhas de pesquisas do MCTER | 5 | Em andamento
Lançamento do edital da licitação destinado à revitalização do MCTER– seleção pública n° 164/2025
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Obtenção da licença de obras;
Seleção de empresa para a execução da obra de revitalização do MCTER;
Assinatura da minuta do 1° Aditivo de valor para o TC;
Viabilização de serviço de revitalização do MCTER:
Dotar de estrutura física e laboratorial adequada e focada no setor de Óleo & Gás;
Contribuir com projetos de PD & I nas áreas de estratigrafia, modelagem de bacia e paleoambiente
Escopo
2023/00648-2
Orçamento
R$ 86,464 MM
1
2
R$ 60 MM