## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Museu de Ciências da Terra (MCTER)
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
R$ 26,464 MM
10/07/25
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Realocação de postos de trabalho, no Escritório do RJ, para as futuras obras do MCTER | 6 | Em andamento
2 | A FJA e o SGB estão atendendo às exigências constantes nos comunicados (“comunique-se”) da SMDU e de outros órgãos do Município do Rio de Janeiro (GEORIO, DPA-DPE, CET-RIO, SUBCLA e ARV), com vistas à obtenção da Licença Unificada de Obras. | 2 | Em andamento – Pref.
3 | Definição final dos equipamentos do CGA com utilização em parceria com o MCTER – Pesquisador Crisógono Vasconcelos | 6 | Em andamento
4 | Definição das principais linhas de pesquisas do MCTER | 6 | Em andamento
5 | Elaboração de editais e cotação de preços para a movimentação do acervo, mobiliário e arquivos físicos do MCTER. | 3 | Em andamento
6 | O processo licitatório de diligenciamento da obra do MCTER foi concluído. A empresa Ferraz Carvalho Soluções foi homologada como a vencedora. | - | Concluído
7 | A coordenação submete o 2° aditivo de valor para as obra do MCTER, no valor de 12,76 MM, no dia 16/01/2026. A Petrobras aprovou no dia 20/01/2026. Elaboração da minuta do 2° aditivo de valor pela Petrobras | - | Concluído
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Impossibilidade momentânea da Petrobras arcar com os novos custos das obras;
Elaboração da minuta do 2° aditivo de valor pela Petrobras e sua assinatura;
Elaboração do contrato com a empresa Ferraz Carvalho Soluções para o diligenciamento da obra do MCTER;
Obtenção da licença de obras;
Viabilização de serviço de revitalização do MCTER:
Dotar de estrutura física e laboratorial adequada e focada no setor de Óleo & Gás;
Contribuir com projetos de PD & I nas áreas de estratigrafia, modelagem de bacia e paleoambiente
Escopo
2023/00648-2
Orçamento
R$ 86,464 MM
1
2
R$ 60 MM
Empresa escolhida no processo licitatório da obra do MCTER ;
Homologação, pela FINATEC, da empresa vencedora do processo licitatório de diligenciamento das obras do MCTER;