## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
CRG
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | A FJA e o SGB estão atendendo às exigências constantes nos comunicados (“comunique-se”) da SMDU e de outros órgãos do Município do Rio de Janeiro (GEORIO, DPA-DPE, CET-RIO, SUBCLA e ARV), com vistas à obtenção da Licença Unificada de Obras. | 2 | Em análise – Prefeitura
2 | A FINATEC publicou o novo edital de obras do CRG no dia 17/12/2025 . A abertura das propostas, das empresas interessadas, está prevista para ocorrer no dia 04/02/2026. | - | Em andamento
3 | O processo licitatório de diligenciamento da obra do CRG foi concluído. A empresa Baggio Arquitetura Consultoria SS LTDA foi homologada como a vencedora. | - | Concluído
4 | No dia 07/01/2026, a Petrobras aprova a troca do coordenador do processo 2024/00012-3. A nova coordenadora passa a ser a pesquisadora Raíssa Beloti de Mesquita (SGB). | - | Concluído
Novo edital de obras do CRG publicado pela FINATEC – seleção pública n° 193/2025;
Homologação, pela FINATEC, da empresa vencedora do processo licitatório de diligenciamento das obras do CRG;
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Impossibilidade momentânea da Petrobras arcar com os novos custos das obras;
Construção de estrutura predial para abrigar o Centro de Referência em Geociências:
Desenvolver de PD & I na área do óleo & gás voltados para Isotopia e Geocronologia;
Desenvolver projetos voltados nas linhas de pesquisa cadastradas na ANP pelo SGB
Escopo
2024/00012-3
Orçamento
R$ 34,929 MM
R$ 24,929 MM
24/06/2025
R$ 10,0 MM
1
2
Abertura das propostas pela FINATEC e realização da análise técnica das propostas pelo SGB, referentes à obra do CRG;
Elaboração do contrato com a empresa Baggio Arquitetura para o diligenciamento da obra do CRG;
Obtenção da licença de obras;