## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Centro de Referência em Geociências - Equipamentos
Aquisição de equipamentos para o Centro de Referências em Geociências do SGB para os laboratórios:
1. Preparação de Amostras
2. Imageamento e Análise Mineral
3. Petrocronologia e Traçadores Isotópicos
4. Isótopos Estáveis Avançado
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Orçamento
R$ 56,4 MM
Escopo
2023/00601-6
1
2
3
R$ 16,4 MM
24/06/2025
R$ 30 MM
R$ 10 MM
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Reuniões com empresas (Thermo Fischer, JEOL Brazil, EXUM Instruments e Applied Spectra) visando definir a listagem final de equipamentos para a conclusão dos laboratórios do CRG, além do lab. Radiogênicos | 6 | Em Andamento
2 | Reuniões com empresas e equipe (Nu Equipments, Thermo Fischer) para conclusão do laboratório de Isótopos Estáveis Avançados. | 6 | Em andamento
3 | Cadastramento dos equipamentos de curto prazo no sistema CONVENIAR da FINATEC | - | Concluído
4 | Reformulação do SIGITEC em virtude do cancelamento de equipamentos previstos no plano de trabalho | 1 | Em andamento
5 | Elaboração de razão técnica para a compra NEOMA (MC-ICP-MS) | - | Concluído
Elaboração de planilhas de custos de despesas acessórias (transporte) para a aquisição do NEOMA (MC-ICP-MS com MS/MS);
Aguardando parecer jurídico para a aquisição do Sistema Laser Ablation;
Aguardo da liberação de novas cotas do CNPQ para a importação de equipamentos com a isenção de impostos;
Chegada e instalação do NEOMA
Variação Cambial;
Tempo de Construção do Prédio;
Processo de Importação;
Instalação dos Equipamentos