## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Litoteca URCA
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
Orçamento
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | A FJA e o SGB estão atendendo às exigências constantes nos comunicados (“comunique-se”) da SMDU e de outros órgãos do Município do Rio de Janeiro (GEORIO, DPA-DPE, CET-RIO, SUBCLA e ARV), com vistas à obtenção da Licença Unificada de Obras. | 2 | Em análise – Prefeitura
2 | A FINATEC publicou o novo edital de obras da Litoteca Urca no dia 07/01/2026 . A abertura das propostas, das empresas interessadas, está prevista para ocorrer no dia 02/02/2026. | - | Em andamento
3 | O processo licitatório do diligenciamento da obra da Litoteca foi concluído. A empresa Filipe Jacopucci Arquitetura LTDA foi homologada como a vencedora. | - | Concluído
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Impossibilidade momentânea da Petrobras arcar com os novos custos das obras
Abertura das propostas pela FINATEC e realização da análise técnica das propostas pelo SGB, referentes à obra da Litoteca Urca;
Elaboração do contrato com a empresa Filipe Jacopucci Arquitetura para o diligenciamento da obra da Litoteca Urca;
Obtenção da licença de obras;
A edificação da Litoteca Urca da Rede SGB de PD & I com Rochas e Fluídos de Bacias Petrolíferas.
Construir a Litoteca que será destinada ao acondicionamento de amostras de testemunhos de sondagem, calha, amostras laterais, plugues, lâminas, fluídos e resíduos de análises. Instalação de laboratórios para unidade
Plano de Trabalho
2022/00433-3
R$ 6,9 MM
31/07/2025
R$ 5,0 MM
R$ 5,0 MM
R$ 16,92 MM
1
2
3
Novo edital de obras da Litoteca Urca publicado pela FINATEC – seleção pública n° 211/2025 – Abertura das propostas no dia 02/02/2026;
Homologação, pela FINATEC, da empresa vencedora do processo licitatório do diligenciamento das obras da Litoteca Urca;