## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Litoteca URCA
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
Orçamento
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | A FJA e o SGB estão atendendo às exigências constantes nos comunicados (“comunique-se”) da SMDU e de outros órgãos do Município do Rio de Janeiro (GEORIO, DPA-DPE, CET-RIO, SUBCLA e ARV), com vistas à obtenção da Licença Unificada de Obras. | 3 | Em análise – Prefeitura
2 | O segundo edital de obras do CRG – seleção pública n° 211/2025 – foi fracassado. A única empresa interessada não foi habilitada. | - | Concluído
3 | O processo licitatório do diligenciamento da obra da Litoteca foi concluído. A empresa Filipe Jacopucci Arquitetura LTDA foi homologada como a vencedora. | - | Concluído
4 | Elaboração do 3º Edital de Obras da Litoteca Urca, contemplando, em relação às versões anteriores, a substituição da plataforma BLL pela ComprasNet para a condução do certame. | ¼ | Em andamento
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Impossibilidade momentânea da Petrobras arcar com os novos custos das obras
Publicação do novo edital de obras da Litoteca Urca (3° edital);
Elaboração do contrato com a empresa Filipe Jacopucci Arquitetura para o diligenciamento da obra da Litoteca Urca;
Obtenção da licença de obras;
A edificação da Litoteca Urca da Rede SGB de PD & I com Rochas e Fluídos de Bacias Petrolíferas.
Construir a Litoteca que será destinada ao acondicionamento de amostras de testemunhos de sondagem, calha, amostras laterais, plugues, lâminas, fluídos e resíduos de análises. Instalação de laboratórios para unidade
Plano de Trabalho
2022/00433-3
R$ 6,9 MM
31/07/2025
R$ 5,0 MM
R$ 5,0 MM
R$ 16,92 MM
1
2
3
Elaboração do novo edital de obras da Litoteca Urca (3° edital)
Homologação, pela FINATEC, da empresa vencedora do processo licitatório do diligenciamento das obras da Litoteca Urca;