## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
CRG
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | A FJA, SGB e Aldrago Florestal estão atendendo às exigências constantes nos comunicados (“comunique-se”) da SMDU e de outros órgãos do Município do Rio de Janeiro (GEORIO, DPA-DPE, CET-RIO, SUBCLA e ARV), com vistas à obtenção da Licença Unificada de Obras – Fase final de atendimento das exigências | 4 | Em andamento
4 | Elaboração do 3º Edital de Obras do CRG, contemplando as seguintes alterações em relação às versões anteriores: (i) modificação do critério de julgamento, passando de técnica e preço para menor preço; e (ii) substituição da plataforma BLL pela ComprasNet para condução do certame. | 1 | Em andamento
3 | No dia 11/03/2026, a Coordenação do projeto encaminhou emaill à Petrobras solicitando o aditivo de valor de R$ 4.617.137,57 para a obra do CRG. | - | Concluído
Elaboração do novo edital de obras do CRG (3° edital)
Homologação, pela FINATEC, da empresa vencedora do processo licitatório de diligenciamento das obras do CRG;
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Impossibilidade momentânea da Petrobras arcar com os novos custos das obras;
Construção de estrutura predial para abrigar o Centro de Referência em Geociências:
Desenvolver de PD & I na área do óleo & gás voltados para Isotopia e Geocronologia;
Desenvolver projetos voltados nas linhas de pesquisa cadastradas na ANP pelo SGB
Escopo
2024/00012-3
Orçamento
R$ 34,929 MM
R$ 24,929 MM
24/06/2025
R$ 10,0 MM
1
2
Publicação do novo edital de obras do CRG (3° edital);
Resposta da Petrobras quanto ao aditivo de valor para a obra do CRG;
Obtenção da licença de obras;