## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Museu de Ciências da Terra (MCTER)
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
R$ 26,464 MM
10/07/25
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Realocação de postos de trabalho, no Escritório do RJ, para as futuras obras do MCTER | 6 | Em andamento
2 | A FJA, SGB e Aldrago Florestal estão atendendo às exigências constantes nos comunicados (“comunique-se”) da SMDU e de outros órgãos do Município do Rio de Janeiro (GEORIO, DPA-DPE, CET-RIO, SUBCLA e ARV), com vistas à obtenção da Licença Unificada de Obras – Fase final de atendimento das exigências | 4 | Em andamento
3 | Movimentação do acervo do MCTER, Almoxarifado e Arquivos Multimeiros para a guarda externa | 4 | Em andamento
4 | Assinado o contrato com a empresa de diligenciamento da obra - Ferraz Carvalho Soluções. | - | Concluído
5 | Assinado o contrato com a empresa da obra - Construpower Engenharia LTDA | - | Concluído
6 | No dia 24/03/2026 ocorreu a asinatura pelo presidente do SGB do 1° Aditivo de Valor ao Termo de Cooperação 0050.0129772.25.9 – Revitalização do MCTER | - | Concluído
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Obtenção da licença de obras para o início imediato das obras de revitalização do MCTER;
Viabilização de serviço de revitalização do MCTER:
Dotar de estrutura física e laboratorial adequada e focada no setor de Óleo & Gás;
Contribuir com projetos de PD & I nas áreas de estratigrafia, modelagem de bacia e paleoambiente
Escopo
2023/00648-2
Orçamento
R$ 99,207 MM
1
2
R$ 35,00 MM
Assinatura do contrato com a empresa de execução da obra - Construpower Engenharia LTDA;
Assinatura do contrato com a empresa do diligenciamento da obra - Ferraz Carvalho Soluções.
3
R$ 37,743 MM