## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Centro de Referência em Geociências (CRG)
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | A FJA, SGB e Aldrago Florestal estão atendendo às exigências constantes nos comunicados (“comunique-se”) da SMDU e de outros órgãos do Município do Rio de Janeiro (GEORIO, DPA-DPE, CET-RIO, SUBCLA e ARV), com vistas à obtenção da licença de obras do CRG – Fase final de atendimento das exigências | 5 | Em andamento
2 | No dia 07/04/2026, a FINATEC publicou o novo edital de obras do CRG (3° edital). | - | Concluído
3 | No dia 02/04/2026, o SGB encaminhou o pedido de aditivo de valor para a obra do CRG, no valor de R$ 4.617.137,57, no SIGITEC. No dia 14/04/2026, a Petrobras habilitou o pedido de aditivo de valor. | 1 | Em andamento
4 | Lançamento de site do projeto de obras e infraestrutura laboratorial do Complexo Científico e Cultural da Urca. Disponível em: https://sgb.gov.br/obras_museu/ | - | Concluído
Publicado, pela FINATEC, o novo edital de obras do CRG (3° edital);
Homologado, pela FINATEC, a empresa vencedora do processo licitatório de diligenciamento das obras do CRG;
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Construção de estrutura predial para abrigar o Centro de Referência em Geociências:
Desenvolver de PD & I na área do óleo & gás voltados para Isotopia e Geocronologia;
Desenvolver projetos voltados nas linhas de pesquisa cadastradas na ANP pelo SGB
Escopo
2024/00012-3
Orçamento
R$ 34,929 MM
R$ 24,929 MM
24/06/2025
R$ 10,0 MM
1
2
Previsão de abertura das propostas para a obra do CRG no dia 18/05/2026;
Aprovação do aditivo de valor e elaboração da minuta do aditivo de valor pela Petrobras;
Obtenção da licença de obras do CRG