## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Museu de Ciências da Terra (MCTER)
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
R$ 26,464 MM
10/07/25
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | No dia 10/04/2026, todas as pendências junto o à SMDU (Prefeitura do Rio de Janeiro), para a obra do MCTER, foram atendidas. Desta forma, obteve-se a licenças | - | Concluído
2 | Movimentação do acervo do MCTER, Almoxarifado e Arquivos Multimeiros para a guarda externa | 5 | Em andamento
3 | No dia 15/04/2026, a empresa Construpower Engenharia LTDA deu início as obras de revitalização do MCTER | - | Concluído
4 | Lançamento de site do projeto de obras e infraestrutura laboratorial do Complexo Científico e Cultural da Urca. Disponível em: https://sgb.gov.br/obras_museu/ | - | Concluído
Obra de revitalização nos blocos A4 e A6 no MCTER pela empresa responsável pela obra.
Viabilização de serviço de revitalização do MCTER:
Dotar de estrutura física e laboratorial adequada e focada no setor de Óleo & Gás;
Contribuir com projetos de PD & I nas áreas de estratigrafia, modelagem de bacia e paleoambiente
Escopo
2023/00648-2
Orçamento
R$ 99,207 MM
1
2
R$ 35 MM
Início da obra pela empresa Construpower Engenharia LTDA;
Diligenciamento do andamento da obra pela empresa Ferraz Carvalho Soluções;
Desocupação total do MCTER, Almoxarifado e DIDOTE para a obra
R$ 37, 743 MM
3