## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Centro de Referência em Geociências - Equipamentos
Aquisição de equipamentos para o Centro de Referências em Geociências do SGB para os laboratórios:
1. Preparação de Amostras
2. Imageamento e Análise Mineral
3. Petrocronologia e Traçadores Isotópicos
4. Isótopos Estáveis Avançado
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Orçamento
R$ 56,4 MM
Escopo
2023/00601-6
1
2
3
R$ 16,4 MM
24/06/2025
R$ 25 MM
R$ 15 MM
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | Processo de aquisição dos IRMS Horizon e Perspective da empresa Nu pela FINATEC (em fase de avaliação de custos de frete para envio ao jurídico) | 4 | Em andamento
2 | Processo de aquisição do Massbox da EXXUM, e Microscopio com plataforma automatizada e Microscópio com CL (em fase de avaliação jurídico FINATEC) | 4 | Em andamento
3 | Processo de aquisição do Sistema Laser Ablation da empresa DPUNION/ APPLIED SPECTRA pela FINATEC | 4 | Em andamento
4 | Aquisição do NEOMA em fase final para o pagamento do equipamento para a SENS/Thermo Equipments | 4 | Em andamento
Troca do coordenador responsável pelos equipamentos no SIGITEC;
Autorizado a compra dos equipamentos NEOMA e o Sistema Laser Ablation.
Processo de compra de espectrômetros Horizon e Perspective e Massbox e Microscópios
Cadastramento dos equipamentos do lab. de Isótopos Estáveis no Sistema Converniar (FINATEC);
Produção do NEOMA e do Laser Ablation pelas respectivas empresas responsáveis.
Variação Cambial;
Tempo de Construção do Prédio;
Processo de Importação;
Instalação dos Equipamentos