## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Centro de Referência em Geociências (CRG)
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | A FJA, SGB e Aldrago Florestal estão atendendo às exigências constantes nos comunicados (“comunique-se”) da SMDU e de outros órgãos do Município do Rio de Janeiro (GEORIO, DPA-DPE, CET-RIO, SUBCLA e ARV), com vistas à obtenção da licença de obras do CRG. | 2 | Em andamento
2 | No dia 13/05/2026, após a decisão acerca da impugnação, a FINATEC publicou o edital retificado, contemplando alterações na planilha orçamentária e no valor da obra, com preços corrigidos conforme os referenciais do SINAPI. As modificações resultaram em uma redução de R$ 327.080,46 no valor total estimado da obra. | 2 | Em andamento
3 | No dia 28/05/2026, a Petrobras cancela o aditivo de valor para a obra do CRG (valor de R$ 4.617.137,57 para o reajuste do valor da obra). | - | Concluído
Publicado, pela FINATEC, o novo edital de obras do CRG (3° edital). Posteriormente, o edital foi retificado pela FINATEC;
Homologado, pela FINATEC, a empresa vencedora do processo licitatório de diligenciamento das obras do CRG;
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Construção de estrutura predial para abrigar o Centro de Referência em Geociências:
Desenvolver de PD & I na área do óleo & gás voltados para Isotopia e Geocronologia;
Desenvolver projetos voltados nas linhas de pesquisa cadastradas na ANP pelo SGB
Escopo
2024/00012-3
Orçamento
R$ 34,929 MM
R$ 24,929 MM
24/06/2025
R$ 10,0 MM
1
2
Após a retificação do edital, a previsão de abertura das propostas está prevista para 22/06/2026;
Após a conclusão do processo licitatório da obra, a coordenação / ponto focal encaminhará o aditivo de valor no SIGITEC;
Obtenção da licença de obras do CRG;