## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Litoteca URCA
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
Orçamento
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | A FJA, SGB e Aldrago Florestal estão atendendo às exigências constantes nos comunicados (“comunique-se”) da SMDU e de outros órgãos do Município do Rio de Janeiro (GEORIO, DPA-DPE, CET-RIO, SUBCLA e ARV), com vistas à obtenção da licença de obras do CRG. | 2 | Em andamento
2 | No dia 07/04/2026, a FINATEC publicou o novo edital de obras da Litoteca Urca (3° edital). Houveram dois adiamentos da abertura das propostas. | 2 | Em andamento
3 | No dia 28/05/2026, a Petrobras cancela o aditivo de valor para a obra da Litoteca Urca (valor de R$ 2.204.016,27 para o reajuste do valor da obra). | - | Concluído
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Previsão de abertura das propostas para a obra da Litoteca Urca no dia 12/06/2026;
Após a conclusão do processo licitatório da obra, a coordenação / ponto focal encaminhará o aditivo de valor no SIGITEC;
Obtenção da licença de obras da Litoteca Urca
A edificação da Litoteca Urca da Rede SGB de PD & I com Rochas e Fluídos de Bacias Petrolíferas.
Construir a Litoteca que será destinada ao acondicionamento de amostras de testemunhos de sondagem, calha, amostras laterais, plugues, lâminas, fluídos e resíduos de análises. Instalação de laboratórios para unidade
Plano de Trabalho
2022/00433-3
R$ 6,9 MM
31/07/2025
R$ 5,0 MM
R$ 5,0 MM
R$ 16,92 MM
1
2
3
Publicado, pela FINATEC, o novo edital de obras da Litoteca Urca (3° edital);
Homologada, pela FINATEC, a empresa vencedora do processo licitatório do diligenciamento das obras da Litoteca Urca;