## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Centro de Referência em Geociências (CRG)
Início
15/05/2025
Fim
14/05/2027
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | A FJA, SGB e Aldrago Florestal estão atendendo às exigências constantes nos comunicados (“comunique-se”) da SMDU e de outros órgãos do Município do Rio de Janeiro (GEORIO, CET-RIO, SUBCLA/ARV), com vistas à obtenção da licença de obras do CRG. No dia 08/06/2026, houve a obtenção da viabilidade do empreendimento junto à DPA-DPE (Águas do Rio). | 2 | Em andamento
2 | No dia 22/06/2026, a FINATEC realizou a abertura das propostas das empresas interessadas (10 empresas) na execução da obra. A Licitação encontra-se em fase de interposição de recursos pelas empresas interessadas. A previsão para a conclusão do processo licitatório, incluindo a homologação da empresa vencedora, é para o início da segunda quinzena de julho de 2026. | 2 | Em andamento
A licitação da obra do CRG encontra-se em fase de interposição de recursos;
Homologado, pela FINATEC, a empresa vencedora do processo licitatório de diligenciamento das obras do CRG;
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Construção de estrutura predial para abrigar o Centro de Referência em Geociências:
Desenvolver de PD & I na área do óleo & gás voltados para Isotopia e Geocronologia;
Desenvolver projetos voltados nas linhas de pesquisa cadastradas na ANP pelo SGB
Escopo
2024/00012-3
Orçamento
R$ 34,929 MM
R$ 24,929 MM
24/06/2025
R$ 10,0 MM
1
2
Homologação da empresa vencedora do processo licitatório para a execução da obra do CRG;
Após a conclusão do processo licitatório da obra do CRG, a coordenação / ponto focal encaminhará o aditivo de valor no SIGITEC;
Assinatura dos contratos com as empresas de execução das obras e do diligenciamento – após minuta do aditivo de valor;
Obtenção da licença de obras do CRG;