## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Litoteca URCA
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
Orçamento
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | A FJA, SGB e Aldrago Florestal estão atendendo às exigências constantes nos comunicados (“comunique-se”) da SMDU e de outros órgãos do Município do Rio de Janeiro (GEORIO, CET-RIO, SUBCLA/ARV), com vistas à obtenção da licença de obras da Litoteca URCA. No dia 08/06/2026, houve a obtenção da viabilidade do empreendimento junto à DPA-DPE (Águas do Rio). | 2 | Em andamento
2 | A FINATEC, junto ao engenheiro orçamentista do projeto executivo da Litoteca Urca, estão atualizando a planilha orçamentária do custo e dos itens da obra. Este fato decorre de processo de impugnação de empresa interessada na execução do objeto da licitação. O valor final, após a atualização da planilha orçamentária, ficará no valor acordado entre SGB-PETROBRAS. | 2 | Em andamento
Demora da prefeitura do RJ para a licença de obra;
Relançamento do edital de obras da Litoteca Urca;
Após a conclusão do processo licitatório da obra, a coordenação / ponto focal encaminhará o aditivo de valor no SIGITEC;
Obtenção da licença de obras da Litoteca Urca
A edificação da Litoteca Urca da Rede SGB de PD & I com Rochas e Fluídos de Bacias Petrolíferas.
Construir a Litoteca que será destinada ao acondicionamento de amostras de testemunhos de sondagem, calha, amostras laterais, plugues, lâminas, fluídos e resíduos de análises. Instalação de laboratórios para unidade
Plano de Trabalho
2022/00433-3
R$ 6,9 MM
31/07/2025
R$ 5,0 MM
R$ 5,0 MM
R$ 16,92 MM
1
2
3
Atualização dos índices e valores da planilha orçamentária da obra da Litoteca Urca;
Homologada, pela FINATEC, a empresa vencedora do processo licitatório do diligenciamento das obras da Litoteca Urca;