## Slide 1
Relatório do Projeto de Infraestrutura
Museu de Ciências da Terra (MCTER)
Início
20/05/2025
Fim
19/05/2027
R$ 26,464 MM
10/07/25
Cronograma
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Status
Atual
Etapa | Nome | Duração (meses) | Status
1 | No dia 10/04/2026, todas as pendências junto o à SMDU (Prefeitura do Rio de Janeiro), para a obra do MCTER, foram atendidas. Desta forma, obteve-se a licenças. | - | Concluído
2 | Substituição concluída do Profissional Responsável pela Execução da Obra (PREO) – saída do engenheiro da FINATEC (indicado no período de obtenção da licença) e entrada do engenheiro responsável da Construpower Engenharia LTDA. | - | Concluído
3 | Movimentação do acervo do MCTER, Almoxarifado e Arquivos Multimeiros para a guarda externa | 6 | Em andamento
4 | Atividades de implantação do obra: i) Montagem do canteiro de obra; ii) Ligações provisórias para a obra; iii) Demolições gerais em todo prédio; iv) Limpeza do bloco A6 (área incendiada); v) Apoio a desocupação do prédio; vi) Planejamento detalhado dos serviços da fachada; vii) Desmontagem das instalações; viii) Demolição dos mezaninos. | 2 | Em andamento
Retirada do acervo do MCTER, dos arquivos técnicos do Multimeios e dos arquivos físicos do Almoxarifado;
i) Concluir a etapa de implantação do canteiro de obras; ii) Finalizar a demolição principal; iii) Iniciar a estrutura do A6; iv) Iniciar o revestimento interno do A4; v) Iniciar os serviços na cobertura do prédio.
Viabilização de serviço de revitalização do MCTER:
Dotar de estrutura física e laboratorial adequada e focada no setor de Óleo & Gás;
Contribuir com projetos de PD & I nas áreas de estratigrafia, modelagem de bacia e paleoambiente
Escopo
2023/00648-2
Orçamento
R$ 99,207 MM
1
2
R$ 35 MM
Implantação da obra pela empresa Construpower Engenharia LTDA;
Diligenciamento do andamento da obra pela empresa Ferraz Carvalho Soluções;
Desocupação total do MCTER, Almoxarifado e DIDOTE para a obra
R$ 37, 743 MM
3